## Arendustegevused KOOND
VILJANDI MAAKOND
Arendustegevused tööle saamist toetavate sotsiaalhoolekande teenuste arendamiseks
Tegevuste aluseks olev maakondlik arendusdokument | Viljandimaa sotsiaaleenuste kaardistuse analüüs
KAVA koostamises osalenud organisatsioonide esindajad | Viljandimaa kohalike omavalitsuste esindajad sotsiaaltöötajad ja kohalike omavalitsuste juhid, kolmanda sektori esindajad
Koostaja | Jaanika Toome, Viljandimaa arenduskeskuse konsultant
Tegevuse nimetus | Eesmärk | Elluviija ja partnerid | Rahaline maht | Kavandatavad rahastamisvahendid | Rahastajad
Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport) Lõuna - Viljandimaal | Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna lõuna piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus. Isiku või perekonna ja füüsilist kõrvalabi vajavate isikute iseiseisva toimetuleku toetamine ja suurendamine. Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid. | Lõuna - Viljandimaa piirkond (Abja, Halliste, Saarde, Mõisaküla, Karksi) | 343200 | 15 % läbi projektis osalevate KOVde, 85 % ESF vahenditest | 5 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport) Kesk - Viljandimaal | Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna kesk piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus. Isiku või perekonna ja füüsilist kõrvalabi vajavate isikute iseiseisva toimetuleku toetamine ja suurendamine. Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid. | Kesk- Viljandimaa piirkond (Kolga- Jaani, Viljandi vald+linn, Tarvastu, Kõpu) | 437900 | 15 % läbi projektis osalevate KOVde, 85 % ESF vahenditest | 4 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport) Põhja- Viljandimaal | Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna põhja piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus. Isiku või perekonna ja füüsilist kõrvalabi vajavate isikute iseiseisva toimetuleku toetamine ja suurendamine. Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid. | Viljandimaa põhja piirkond (Suure- Jaani, Kõo, Võhma) | 437900 | 15 % läbi projektis osalevate KOVde, 85 % ESF vahenditest | 3 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Lõuna - Viljandimaal | Päevahoolduse teenuse algatamine Lõuna - Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna lõuna piirkonnas. Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine. | Lõuna - Viljandimaa piirkond (Abja, Halliste, Saarde, Mõisaküla, Karksi) | 307150 | 12 % läbi omavalitsuste liidu 3 % kliendid ja nende lähedaste osalus 85% ESF vahenditest | 5 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Põhja - Viljandimaal | Päevahoolduse teenuse algatamine PÕhja - Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna põhja piirkonnas.Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine. | Viljandimaa põhja piirkond (Suure- Jaani, Kõo, Võhma) | 307150 | 12 % läbi omavalitsuste liidu 3 % kliendid ja nende lähedaste osalus 85% ESF vahenditest | 3 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Kesk - Viljandimaal | Päevahoolduse teenuse algatamine Kesk - Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna kesk piirkonnas.Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine. | Kesk- Viljandimaa piirkond (Kolga- Jaani, Viljandi vald+linn, Tarvastu, Kõpu) | 307150 | 12 % läbi omavalitsuste liidu 3 % kliendid ja nende lähedaste osalus 85% ESF vahenditest | 5 omavalitsust, projekti rahastus läbi ESF vahendite
2140450
Note on D15: Anneli R: Rahalise mahu kalkuleerimiseks täida lehte iga tegevuse kohta tööleht "Ressursivajadus"

## Integr. sots. teen (Lõuna- Vilj
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport)
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldusteenus, sotsiaaltransport
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Lõuna - Viljandimaa piirkond (Abja, Halliste, Saarde, Mõisaküla, Karksi)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna lõuna piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus. Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid.
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Viljandimaa omavalitsuste sotsiaalteenuste kaardistamise ja arenguseminaride arutelude käigus selgus, et suurimaks probleemiks Viljandimaa sotsiaalvaldkonnas on sotsiaalteenuseid osutavatele inimestele piisava töökoormuse pakkumine ning pikkadest vahemaadest tingitud lisaressursside tekkimine, transpordi vahendite puudumine. Seega on antud arendustegevuse eesmärgiks koolitada multifunktsionaalseid töötajaid, kes teevad nii tugiisiku, isikliku abistaja kui ka vajadusel koduhooldusteenust ning kes saavad vajadusel pakkuda sotsiaaltransporti. Mõeldud on kaasta ka kogukondade esindajaid, kes saavad osutada mitmeid teenuseid Läbi eelpool toodud teenuste osutamise paraneb teenust saavate inimeste võimalus asuda tööle või säilitada oma töökoht. Hetke baastase antud teenuste suhtes: tugiisik 12 perel, isiklik abistaja 3 isikul, koduhooldusel 45 isikut. Projekti tegevuse lõpuks saavutatud sihttase: tugiisiku 22 perel, isikliku abistaja 8 isikul , koduhooldusel 115 isikut. Antud teenuseid vajavad nii pered (tugiisikud), erivajadustega isikud (isiklik abistaja) kui ka eakad/omastehooldajad (koduhooldus). Samuti erinevad asutused vajavad juurde erinavaid spetsialiste (koolides tugiisikuid, töökohad isiklike abistajaid/päevakeskuste juhendajad).
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Projekti jooksul toimuvad alljärgnevad tegevused 1. Projekijuhi tööle võtmine, kontori sisustamine 2. Koolitus 10 multifunktsionaalsele isikule, kes läbivad nii tugiisiku kui ka isikliku abistaja koolituse (baaskoolitus 120 tundi + 60 tundi lisakoolitus puuetega inimestega tööks või erivajadusega lapsega tööks), samuti sotsiaalhooldaja koolituse (320 tundi). Kokku koolitame Mulgimaal 10 multifunktsionaalset isikut, kes hakkavad tööle 5 vallas (ca 2 inimest ühes vallas). NB! Koolitatavad ei ole ainult töötud vaid ka hetkel vastavas piirkonnas töötavad sobivad isikud sh tugiisikud/koduhooldustöötajad. Töötajad võetakse KOV poolt täiskohaga palgale ja nad hakkavad osutame erinevaid sotsiaalteenuseid. 3. Õppereis Soome, et saada ülevaade,kuidas on nende praktika multifunktsionaalse teenuse osutamisest4 4. Supervisioonid töötajatele toimuvad peale koolitu korra kuus, mis tagab nende professionaalsuse ja võimaldab tagada nende jätkusuutliku teenuse osutamise 5. Erinevate sotsiaalteenuse pakkumine 17 kuu jooksul - tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldus, sotsiaaltransport. 6. Autode rent teenuse osutamiseks on väga vajalik. See läbi saab iga piirkond ühe transpordi vahendi, et erinevaid sotsiaalteenuseid osutada. Samuti seotatakse üks invabuss lamavate haigete vedamiseks
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus | #REF!
Mõisaküla linn | koordinaator ja eestvedaja
Kohalikud omavalitsused lõuna piirkond (Abja, Halliste, Karski, Saarde) | Piirkonna sobivate töötajate leidmine, teenuseid vajavate perede ja laste, eakate, puuetega isikute kaardistamine Pidev koostöö teenuse pakkujaga sihtgrupi paremaks toetamiseks Projekti kaasfinantseerimine
SA Perekodu | Tugiisikute koolituse korraldamine
MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing | klientide informeerimine
Töötukassa | klientide vahendamine ja teenuse osutamise tugi
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti juhtimine | 1 inimene 160 tundi kuus. 24 kuud x 160 x 15 € | 57600 | aug 16- juuli 18
ruumide rent | 300 eurot kuus | 7200 | aug 16- juuli 18
ruumide sisustamine | mööbel ja muu sisustus | 2000 | aug 16
töövahendid | arvutid, printer, telefon jms. | 5000 | aug 16
õppereisi korraldamine | 10 töötajat + 5 KOV in + projektijuht | 24000 | 2016-11-01
Multifunktsionaalse töötaja koolitus (Tugiisikud, sotsiaalhooldajad) | Kokku 120 tundi baaskoolitust (1 gr 10 in) x 80€/tund= 9600€ (see hind on 35 in peale, Lõuna- Viljandimaal vajab koolitust 10 in= 3200) Lisakoolitus 60 tundi x 1 gruppi x 80€/tund = 4800€ 320 tundi/ 1280 €* 10 in Koolitusmaterjalid, kohvipausid, ruumirent 1000 | 21800 | nov 16- märts 17
Multifunktisonaalse töötaja teenus/töötasu | 10 isikut, bruto 5 eurot tunnitasu, 168 tundi kuus, 17 kuud | 136000 | veebr17- juuni18
Supervisioon multifunktisonaalsele töötajale | 1 kord kvartalis tugiisikute teemadel, üks kord kvartalis koduhooldus teemadel Kokku 6 x 2 supervisiooni x 400 | 4800 | 1 x kvartalis, veebruar 2017 - august 2018
Multifunktsionaalsete töötajate sõidukulud | 10 isikut, kuni 200 eurot kuus isiku kohta, 17 kuud | 34000 | veebruar 2017 - august 2018
kasutusrent, 4 piirkondliku autot + 1 invabuss lamava haige vedudeks | 17 kuud, 400 kuus, 5 sõiduvahendit | 34000 | veebruar 2016 - august 2018
üld- ja halduskulud | sõidukulud, side jm | 16800 | 24 kuud
| Summa kokku | 343200
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
KOV-id | 15% projekti omafinantseering | 51480 |  | 51480
ESF | 85% projekti maksumusest | 291720 |  | 291720
| Summa kokku | 343200
Kontroll:
343200
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Tööjõu puudus, vähene motiveeritus, välja õppesaanud töötajate lahkumine töölt | Kaasame töötukassat ja KOV, et leida hea töötajad, mitmekülgne koolitus, võimalus pakkuda täisajaga tööd, piden supervisoon, transpordi pakkumine oma tööks
Teenused ei ole jätkusuutlikud | Juba teenuse ajal teema suuremat teavituskampaaniat, et teenusele tuleks rohkem tarbijaid (nt. koduteenuse osas). Mulfitunktsionaalse töötaja väljaõpe annab võimaluse tema tööülesandeid paindlikult muuta. Mitme teenuse kokkupanemine, vähendab teenuste omahinda, mis teeb selle kättesaadavamaks rohkematele.
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenust ei saa osutada, kuna ei ole transpordi võimalust (töötajatel ja teenuse vajajatel) | Projekti jooksul võetakse kasutusrendiga piirkonda viis autot, see parandab olukorda. Parema planeerise ja kooskõlastamiaw juures on võimalik olukorda leevendada.
Note on B62: Anneli R: Vajaduse ja rahastuse vahe

## Päevahooldus( Lõuna_ Vilja)
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Lõuna - Viljandimaal
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumine päevahooldusena
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Viljandimaa lõuna piirkond (Abja, Halliste, Saarde, Mõisaküla, Karksi)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Päevahoolduse teenuse algatamine Lõuna - Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna lõuna piirkonnas. Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine.
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Lõuna- Viljandimaal planeeritakse avada 4 päevahoolduse keskust, kus 2018 aasta aasta lõpuks saab teenust 25 inimest ja seeläbi saavad tööle või säilitavad oma töökoha 25 inimest.
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Päevahoolduse teenuse eesmärgiks on luua Lõuna - Viljandimaa neljas piirkonnas päevahoolduse keskus, kus 2018 aasta lõpuks saab ca 25 isikut hooldust, järelvalvet ja tegevust. Sihtrühmas on nii erivajadusega isikuid, kui ka eakaid, kes päevael ajal oma kodus hakkama ei saa. Keskused on avatud 5 päeval nädalas ja seal toimuad erinevad tegevused. Kliente tuuakse päevakeskusesse nii omakeste enda poolt kuid ka multifunktisonaalsete tööatajate poolt, kes on palgale võetud teise arendustegevuse kaudu.
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus
Mõisaküla linn | potentsiaalne koordinaator ja eestvedaja
Kohalikud omavalitsused lõuna piirkond (Abja, Halliste, Karski, Saarde) | Projekti kaastaotlejad ja -finantseerijad, teenuste osutajad
MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing | klientide informeerimine, ühe keskuse töö koordineerimine
Päevakeskuse kliendid, klientide lähedased | kaasfinantseerijad, toitlustuse omafinantseeringu tasujad
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti koordineerija | 24 kuud, 80 tundi kuus, 15 eurot tunnis | 28800 | august 2016 - august 2018
Keskuste kommunaal ja halduskulud | 4 keskust, 250 eurot kuu, 23 kuud | 23000 | august 2016 - juuli 2018
Päevakeskuse ruumide kohandamine | 4 keskust, 2000 keskuse kohta | 8000 | august 2016-oktoober 2016
Tööjõukulud päevahoolduse keskustes | 4 keskust,igas keskuses 2 töötaja, 168 tundi kuus, 5 eurot bruto, 23 kuud | 207000 | august 2016 - juuli 2018
Vahendid klientidega tegevuste läbiviimiseks | 4 keskust, 300 eurot kuu, 22 kuud | 28800 | august 2016 - juuli 2018, aastas 1 puhkuse kuu
Osalejate toitlustus, hommikueine, lõunasöök, õhtuoode | 4 keskuses kokku 25 osalejat, 21 päeva, 22 kuud | 11550 | august 2016 - juuli 2016
| Summa kokku | 307150
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
projektis osalevad KOVid | 12 % kogu projekti maksumusest | 35472
ESF projekti toetus | 85 % projekti kogu maksumusest | 260128
Klientide lähedased ja klientide omaosalus | 3 % kogu projektist, päevahoolduse osalejate poolne omafinantseering toitluste võimaldamiseks päevahoolduses | 11550
| Summa kokku | 307150
| Kontroll: | 0
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenus ei ole jätkusuutlik | Projekti ajal sõlmida klientide pikaajalised lepingud, koostada tegevusplaanid, tagada klintidele transport

## Integr. sots. teen(Põhja- V)
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport)
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldusteenus, sotsiaaltransport
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Põhja- Viljandimaa piirkond (Suure- Jaani, Võhma, Kõo)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna põhja piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus.Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid.
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Viljandimaa omavalitsuste sotsiaalteenuste kaardistamise ja arenguseminaride arutelude käigus selgus, et suurimaks probleemiks Viljandimaa sotsiaalvaldkonnas on sotsiaalteenuseid osutavatele inimestele piisava töökoormuse pakkumine ning pikkadest vahemaadest tingitud lisaressursside tekkimine, transpordi vahendite puudumine. Seega on antud arendustegevuse eesmärgiks koolitada multifunktsionaalseid töötajaid, kes teevad nii tugiisiku, isikliku abistaja kui ka vajadusel koduhooldusteenust ning kes saavad vajadusel pakkuda sotsiaaltransporti. . Mõeldud on kaasta ka kogukondade esindajaid, kes saavad osutada mitmeid teenuseid Läbi eelpool toodud teenuste osutamise paraneb teenust saavate inimeste võimalus asuda tööle või säilitada oma töökoht. Hetke baastase antud teenuste suhtes: tugiisik 12 perel, isiklik abistaja 3 isikul, koduhooldusel 32 isikut. Projekti tegevuse lõpuks saavutatud sihttase: tugiisiku 34 perel, isikliku abistaja 10 isikul , koduhooldusel 72 isikut. Antud teenuseid vajavad nii pered (tugiisikud), erivajadustega isikud (isiklik abistaja) kui ka eakad/omastehooldajad (koduhooldus). Samuti erinevad asutused vajavad juurde erinavaid spetsialiste (koolides tugiisikuid, töökohad isiklike abistajaid/päevakeskuste juhendajad).
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Projekti jooksul toimuvad alljärgnevad tegevused 1. Projekijuhi tööle võtmine, kontori sisustamine 2. Koolitus 10 multifunktsionaalsele isikule, kes läbivad nii tugiisiku kui ka isikliku abistaja koolituse (baaskoolitus 120 tundi + 60 tundi lisakoolitus puuetega inimestega tööks või erivajadusega lapsega tööks), samuti sotsiaalhooldaja koolituse (320 tundi). Kokku koolitame Põhja– Mulgimaal 10 multifunktsionaalset isikut, kes hakkavad tööle 3 vallas (ca 3 inimest ühes vallas). NB! Koolitatavad ei ole ainult töötud vaid ka hetkel vastavas piirkonnas töötavad sobivad isikud sh tugiisikud/koduhooldustöötajad. Töötajad võetakse KOV poolt täiskohaga palgale ja nad hakkavad osutame erinevaid sotsiaalteenuseid. 3. Õppereis Soome, et saada ülevaade,kuidas on nende praktika multifunktsionaalse teenuse osutamisest 4. Supervisioonid töötajatele toimuvad peale koolitu korra kuus, mis tagab nende professionaalsuse ja võimaldab tagada nende jätkusuutliku teenuse osutamise 5. Erinevate sotsiaalteenuse pakkumine 17 kuu jooksul - tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldus, sotsiaaltransport. 6. Autode rent teenuse osutamiseks on väga vajalik. See läbi saab iga piirkond ühe transpordi vahendi, et erinevaid sotsiaalteenuseid osutada. Samuti seotatakse üks invabuss lamavate haigete vedamiseks
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus | #REF!
Kohalikud omavalitsused lõuna piirkond (Võhma, Suure- Jaani, Kõo) | Piirkonna sobivate töötajate leidmine, teenuseid vajavate perede ja laste, eakate, puuetega isikute kaardistamine Pidev koostöö teenuse pakkujaga sihtgrupi paremaks toetamiseks Projekti kaasfinantseerimine
SA Perekodu | Tugiisikute koolituse korraldamine
Töötukassa | klientide vahendamine ja teenuse osutamise tugi
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti juhtimine | 1 inimene 160 tundi kuus. 24 kuud x 160 x 15 € | 57600 | aug 16- juuli 18
ruumide rent | 300 eurot kuus | 7200 | aug 16- juuli 18
ruumide sisustamine | mööbel ja muu sisustus | 2000 | aug 16
töövahendid | arvutid, printer, telefon jms. | 5000 | aug 16
õppereisi korraldamine | 10 töötajat + 3 KOV in + projektijuht | 20000 | 2016-11-01
Multifunktsionaalse töötaja koolitus (Tugiisikud, sotsiaalhooldajad) | Kokku 120 tundi baaskoolitust (1 gr 10 in) x 80€/tund= 9600€ (see hind on 35 in peale, Põhja - Viljandimaal vajab koolitust 10 in= 3200) Lisakoolitus 60 tundi x 1 gruppi x 80€/tund = 4800€ 320 tundi/ 1280 €* 10 in Koolitusmaterjalid, kohvipausid, ruumirent 1000 | 21800 | nov 16- märts 17
Multifunktisonaalse töötaja teenus/töötasu | 10 isikut, bruto 5 eurot tunnitasu, 168 tundi kuus, 17 kuud | 136000 | veebr17- juuni18
Supervisioon multifunktisonaalsele töötajale | 1 kord kvartalis tugiisikute teemadel, üks kord kvartalis koduhooldus teemadel Kokku 6 x 2 supervisiooni x 400 | 4800 | 1 x kvartalis, veebruar 2017 - august 2018
Multifunktsionaalsete töötajate sõidukulud | 10 isikut, kuni 200 eurot kuus isiku kohta, 17 kuud | 34000 | veebruar 2017 - august 2018
kasutusrent, 4 piirkondliku autot | 17 kuud, 400 kuus, 4 sõiduvahendit | 27200 | veebruar 2016 - august 2018
üld- ja halduskulud | sõidukulud, side jm | 16800 | 24 kuud
| Summa kokku | 332400
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
KOV-id | 15% projekti omafinantseering | 49860 |  | 49860
ESF | 85% projekti maksumusest | 282540 |  | 282540
| Summa kokku | 332400
Kontroll:
332400
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Tööjõu puudus, vähene motiveeritus, välja õppesaanud töötajate lahkumine töölt | Kaasame töötukassat ja KOV, et leida hea töötajad, mitmekülgne koolitus, võimalus pakkuda täisajaga tööd, piden supervisoon, transpordi pakkumine oma tööks
Teenused ei ole jätkusuutlikud | Juba teenuse ajal teema suuremat teavituskampaaniat, et teenusele tuleks rohkem tarbijaid (nt. koduteenuse osas). Mulfitunktsionaalse töötaja väljaõpe annab võimaluse tema tööülesandeid paindlikult muuta. Mitme teenuse kokkupanemine, vähendab teenuste omahinda, mis teeb selle kättesaadavamaks rohkematele.
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenust ei saa osutada, kuna ei ole transpordi võimalust (töötajatel ja teenuse vajajatel) | Projekti jooksul võetakse kasutusrendiga piirkonda viis autot, see parandab olukorda. Parema planeerise ja kooskõlastamiaw juures on võimalik olukorda leevendada.
Note on B60: Anneli R: Vajaduse ja rahastuse vahe

## Päevahooldus (Põhja- Viljand)
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Põhja - Viljandimaal
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumine päevahooldusena. Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine.
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Viljandimaa põhja piirkond (Suure- Jaani, Kõo, Võhma)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Päevahoolduse teenuse algatamine Põhja - Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna põhja piirkonnas
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Põhja- Viljandimaal planeeritakse avada 4 päevahoolduse keskust, kus 2018 aasta aasta lõpuks saab teenust 25 inimest ja seeläbi saavad tööle või säilitavad oma töökoha 25 inimest.
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Päevahoolduse teenuse eesmärgiks on luua Põhja - Viljandimaa neljas piirkonnas päevahoolduse keskus, kus 2018 aasta lõpuks saab ca 25 isikut hooldust, järelvalvet ja tegevust. Sihtrühmas on nii erivajadusega isikuid, kui ka eakaid, kes päevael ajal oma kodus hakkama ei saa. Keskused on avatud 5 päeval nädalas ja seal toimuad erinevad tegevused. Kliente tuuakse päevakeskusesse nii omakeste enda poolt kuid ka multifunktisonaalsete tööatajate poolt, kes on palgale võetud teise arendustegevuse kaudu.
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus
Kohalikud omavalitsused lõuna piirkond (Suure- Jaani, Kõo, Võhma) | Projekti kaastaotlejad ja -finantseerijad, teenuste osutajad
Päevakeskuse kliendid, klientide lähedased | kaasfinantseerijad, toitlustuse omafinantseeringu tasujad
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti koordineerija | 24 kuud, 80 tundi kuus, 15 eurot tunnis | 28800 | august 2016 - august 2018
Keskuste kommunaal ja halduskulud | 4 keskust, 250 eurot kuu, 23 kuud | 23000 | august 2016 - juuli 2018
Päevakeskuse ruumide kohandamine | 4 keskust, 2000 keskuse kohta | 8000 | august 2016-oktoober 2016
Tööjõukulud päevahoolduse keskustes | 4 keskust,igas keskuses 2 töötaja, 168 tundi kuus, 5 eurot bruto, 23 kuud | 207000 | august 2016 - juuli 2018
Vahendid klientidega tegevuste läbiviimiseks | 4 keskust, 300 eurot kuu, 22 kuud | 28800 | august 2016 - juuli 2018, aastas 1 puhkuse kuu
Osalejate toitlustus, hommikueine, lõunasöök, õhtuoode | 4 keskuses kokku 25 osalejat, 21 päeva, 22 kuud | 11550 | august 2016 - juuli 2016
| Summa kokku | 307150
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
projektis osalevad KOVid | 12 % kogu projekti maksumusest | 35472
ESF projekti toetus | 85 % projekti kogu maksumusest | 260128
Klientide lähedased ja klientide omaosalus | 3 % kogu projektist, päevahoolduse osalejate poolne omafinantseering toitluste võimaldamiseks päevahoolduses | 11550
| Summa kokku | 307150
| Kontroll: | 0
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenus ei ole jätkusuutlik | Projekti ajal sõlmida klientide pikaajalised lepingud, koostada tegevusplaanid, tagada klintidele transport

## Integr. sots. teen(Kesk- Vilj)
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Integreeritud sotsiaalteenused (s.h sotsiaaltransport)
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldusteenus, sotsiaaltransport
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Kesk- Viljandimaa piirkond (Kolga- Jaani, Viljandi vald, Viljandi linn, Tarvastu, Kõpu)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Integreeritud sotsiaalteenuste kaasabil on Viljandi maakonna kesk piirkonnas suurenenud tööga hõivatud isikute (s.h lastevanemate, puuetega isikute, omastehooldajate) osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus. Maapiirkonna kogukonnad on aktiviseerunud ja valmis osutama sotsiaalteenustel baseeruvaid kogukonnateenuseid.
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Viljandimaa omavalitsuste sotsiaalteenuste kaardistamise ja arenguseminaride arutelude käigus selgus, et suurimaks probleemiks Viljandimaa sotsiaalvaldkonnas on sotsiaalteenuseid osutavatele inimestele piisava töökoormuse pakkumine ning pikkadest vahemaadest tingitud lisaressursside tekkimine, transpordi vahendite puudumine. Seega on antud arendustegevuse eesmärgiks koolitada multifunktsionaalseid töötajaid, kes teevad nii tugiisiku, isikliku abistaja kui ka vajadusel koduhooldusteenust ning kes saavad vajadusel pakkuda sotsiaaltransporti. Mõeldud on kaasta ka kogukondade esindajaid, kes saavad osutada mitmeid teenuseid Läbi eelpool toodud teenuste osutamise paraneb teenust saavate inimeste võimalus asuda tööle või säilitada oma töökoht. Hetke baastase antud teenuste suhtes: tugiisik 25 perel, isiklik abistaja 3 isikul, koduhooldusel 154 isikut. Projekti tegevuse lõpuks saavutatud sihttase: tugiisiku 41 perel, isikliku abistaja 10 isikul , koduhooldusel 202 isikut. Antud teenuseid vajavad nii pered (tugiisikud), erivajadustega isikud (isiklik abistaja) kui ka eakad/omastehooldajad (koduhooldus). Samuti erinevad asutused vajavad juurde erinavaid spetsialiste (koolides tugiisikuid, töökohad isiklike abistajaid/päevakeskuste juhendajad).
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Projekti jooksul toimuvad alljärgnevad tegevused 1. Projekijuhi tööle võtmine, kontori sisustamine 2. Koolitus 15 multifunktsionaalsele isikule, kes läbivad nii tugiisiku kui ka isikliku abistaja koolituse (baaskoolitus 120 tundi + 60 tundi lisakoolitus puuetega inimestega tööks või erivajadusega lapsega tööks), samuti sotsiaalhooldaja koolituse (320 tundi). Kokku koolitame Kesk - Viljandimaal 15 multifunktsionaalset isikut, kes hakkavad tööle 4 vallas/ 1linnas (ca 3-4 inimest ühes vallas). NB! Koolitatavad ei ole ainult töötud vaid ka hetkel vastavas piirkonnas töötavad sobivad isikud sh tugiisikud/koduhooldustöötajad. Töötajad võetakse KOV poolt täiskohaga palgale ja nad hakkavad osutame erinevaid sotsiaalteenuseid. 3. Õppereis Soome, et saada ülevaade,kuidas on nende praktika multifunktsionaalse teenuse osutamisest 4. Supervisioonid töötajatele toimuvad peale koolitu korra kuus, mis tagab nende professionaalsuse ja võimaldab tagada nende jätkusuutliku teenuse osutamise 5. Erinevate sotsiaalteenuse pakkumine 17 kuu jooksul - tugiisik, isiklik abistaja, koduhooldus, sotsiaaltransport. 6. Autode rent teenuse osutamiseks on väga vajalik. See läbi saab iga piirkond ühe transpordi vahendi, et erinevaid sotsiaalteenuseid osutada. Samuti seotatakse üks invabuss lamavate haigete vedamiseks
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus | #REF!
Kohalikud omavalitsused lõuna piirkond (Kolga- Jaani, Viljandi vald, Viljandi linn, Tarvastu, Kõpu) | Piirkonna sobivate töötajate leidmine, teenuseid vajavate perede ja laste, eakate, puuetega isikute kaardistamine Pidev koostöö teenuse pakkujaga sihtgrupi paremaks toetamiseks Projekti kaasfinantseerimine
SA Perekodu | Tugiisikute koolituse korraldamine
Töötukassa | klientide vahendamine ja teenuse osutamise tugi
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti juhtimine | 1 inimene 160 tundi kuus. 24 kuud x 160 x 15 € | 57600 | aug 16- juuli 18
ruumide rent | 300 eurot kuus | 7200 | aug 16- juuli 18
ruumide sisustamine | mööbel ja muu sisustus | 2000 | aug 16
töövahendid | arvutid, printer, telefon jms. | 5000 | aug 16
õppereisi korraldamine | 15 töötajat + 4 KOV in + projektijuht | 20000 | 2016-11-01
Multifunktsionaalse töötaja koolitus (Tugiisikud, sotsiaalhooldajad) | Kokku 120 tundi baaskoolitust (1 gr 15 in) x 80€/tund= 9600€ (see hind on 35 in peale, Kesk - Viljandimaal vajab koolitust 15 in= 3200) Lisakoolitus 60 tundi x 1 gruppi x 80€/tund = 4800€ 320 tundi/ 1280 €* 15 in Koolitusmaterjalid, kohvipausid, ruumirent 1500 | 28700 | nov 16- märts 17
Multifunktsionaalse töötaja teenus/töötasu | 15 isikut, bruto 5 eurot tunnitasu, 168 tundi kuus, 17 kuud | 204000 | veebr17- juuni18
Supervisioon multifunktsionaalsele töötajale | 1 kord kvartalis tugiisikute teemadel, üks kord kvartalis koduhooldus teemadel Kokku 6 x 2 supervisiooni x 400 | 4800 | 1 x kvartalis, veebruar 2017 - august 2018
Multifunktsionaalsete töötajate sõidukulud | 15 isikut, kuni 200 eurot kuus isiku kohta, 17 kuud | 51000 | veebruar 2017 - august 2018
kasutusrent, 6 piirkondliku autot | 17 kuud, 400 kuus, 6 sõiduvahendit | 40800 | veebruar 2016 - august 2018
üld- ja halduskulud | sõidukulud, side jm | 16800 | 24 kuud
| Summa kokku | 437900
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
KOV-id | 15% projekti omafinantseering | 65685 |  | 65685
ESF | 85% projekti maksumusest | 372215 |  | 372215
| Summa kokku | 437900
Kontroll:
437900
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Tööjõu puudus, vähene motiveeritus, välja õppesaanud töötajate lahkumine töölt | Kaasame töötukassat ja KOV, et leida hea töötajad, mitmekülgne koolitus, võimalus pakkuda täisajaga tööd, piden supervisoon, transpordi pakkumine oma tööks
Teenused ei ole jätkusuutlikud | Juba teenuse ajal teema suuremat teavituskampaaniat, et teenusele tuleks rohkem tarbijaid (nt. koduteenuse osas). Mulfitunktsionaalse töötaja väljaõpe annab võimaluse tema tööülesandeid paindlikult muuta. Mitme teenuse kokkupanemine, vähendab teenuste omahinda, mis teeb selle kättesaadavamaks rohkematele.
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenust ei saa osutada, kuna ei ole transpordi võimalust (töötajatel ja teenuse vajajatel) | Projekti jooksul võetakse kasutusrendiga piirkonda viis autot, see parandab olukorda. Parema planeerise ja kooskõlastamiaw juures on võimalik olukorda leevendada.
Note on B60: Anneli R: Vajaduse ja rahastuse vahe

## Päevahooldus (Kesk- Viljan)
Viljandimaa Arenduskeskus
ARENDUSTEGEVUSE NIMETUS | Päevahoolduse algatamine, arendamine ja osutamine Kesk - Viljandimaal
TEENUS või TEENUSED, mida arendustegevusega toetatakse | Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumine päevahooldusena
ARENDUSTEGEVUSE PIIRKOND | Kesk- Viljandimaa piirkond (Kolga- Jaani, Viljandi vald/linn, Tarvastu, Kõpu)
ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRK
Päevahoolduse teenuse algatamine Kesk- Viljandimaal, teenuse kättesaadavuse tagamine maakonna keskpiirkonnas.Hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, tööturule tagasipöördumine.
ARENDUSTEGEVUSE MÕÕDIK (kirjeldus, baastase, sihttase)
Kesk- Viljandimaal planeeritakse avada 4 päevahoolduse keskust, kus 2018 aasta aasta lõpuks saab teenust 25 inimest ja seeläbi saavad tööle või säilitavad oma töökoha 25 inimest.
ARENDUSTEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS
Päevahoolduse teenuse eesmärgiks on luua Kesk - Viljandimaa neljas piirkonnas päevahoolduse keskus, kus 2018 aasta lõpuks saab ca 25 isikut hooldust, järelvalvet ja tegevust. Sihtrühmas on nii erivajadusega isikuid, kui ka eakaid, kes päevael ajal oma kodus hakkama ei saa. Keskused on avatud 5 päeval nädalas ja seal toimuad erinevad tegevused. Kliente tuuakse päevakeskusesse nii omakeste enda poolt kuid ka multifunktisonaalsete tööatajate poolt, kes on palgale võetud teise arendustegevuse kaudu.
Arendustegevuse partnerid | Rolli kirjeldus
Kesk- Viljandimaa piirkonna KOVd (Kolga- Jaani, Viljandi vald, Tarvastu, Kõpu) | Projekti kaastaotlejad ja -finantseerijad, teenuste osutajad
Päevakeskuse kliendid, klientide lähedased | kaasfinantseerijad, toitlustuse omafinantseeringu tasujad
RESSURSSID - vajalikud kompetentsid, vahendid
Vajadus | Maht | Rahaline maht (hinnanguline) | Ajavahemik
Projekti koordineerija | 24 kuud, 80 tundi kuus, 15 eurot tunnis | 28800 | august 2016 - august 2018
Keskuste kommunaal ja halduskulud | 4 keskust, 250 eurot kuu, 23 kuud | 23000 | august 2016 - juuli 2018
Päevakeskuse ruumide kohandamine | 4 keskust, 2000 keskuse kohta | 8000 | august 2016-oktoober 2016
Tööjõukulud päevahoolduse keskustes | 4 keskust,igas keskuses 2 töötaja, 168 tundi kuus, 5 eurot bruto, 23 kuud | 207000 | august 2016 - juuli 2018
Vahendid klientidega tegevuste läbiviimiseks | 4 keskust, 300 eurot kuu, 22 kuud | 28800 | august 2016 - juuli 2018, aastas 1 puhkuse kuu
Osalejate toitlustus, hommikueine, lõunasöök, õhtuoode | 4 keskuses kokku 25 osalejat, 21 päeva, 22 kuud | 11550 | august 2016 - juuli 2016
| Summa kokku | 307150
POTENTSIAALSED RAHASTAJAD
Rahastajad | Kavandatav rahastamisvahend/potentsiaalse rahastamise iseloom | Eeldatatav summa
projektis osalevad KOVid | 12 % kogu projekti maksumusest | 35472
ESF projekti toetus | 85 % projekti kogu maksumusest | 260128
Klientide lähedased ja klientide omaosalus | 3 % kogu projektist, päevahoolduse osalejate poolne omafinantseering toitluste võimaldamiseks päevahoolduses | 11550
| Summa kokku | 307150
| Kontroll: | 0
Tegevuse riskid | Riskide maandus
KOV huvipuudus, ei leia omafinantseeringut, koostöö ei laabu | Parem kommunikatsioon KOV juhtidega. Enne taotlusi suhelda volikogudega teenuse vajalikkusest, pideb koostöö sotsiaaltöötajate vahel
Klientide motiveerimine teenusel osalemisel | Sotsiaaltöötajate nõustamine ja toetamine klientide ning nende lähedaste motiveerimisel teenusel käimisel. Tagada klientide transport teenusele
Teenus ei ole jätkusuutlik | Projekti ajal sõlmida klientide pikaajalised lepingud, koostada tegevusplaanid, tagada klintidele transport